## SEMANA 1
|  |  | LISTA DE CHEQUEO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [6 empty] | Código: GES-FO-082 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-jun-2022 Clasificación: Público
| CONTRATO | 703 del 2024 |  | PROYECTO | Parques y EP002 |  | FASE O ETAPA | 2 |  | No. FASE / ETAPA: | Obra
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: |  |  |  | 2026-01-05 |  | Y EL |  | 2025-12-09
INFORME No. |  |  | 7
TIPO DE CONTRATO |  |  | Obra
OBJETO |  |  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: ESPACIO PUBLICO, PARQUES, PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA Y DE MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Parques y EP002
CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO PARQUES Y EP002 | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 703 del 2024
INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA | [5 empty] | CONTRATO No: |  | FDT-ATBOSA-I-028-2025
SUPERVISOR: |  |  | Dario Morales
FECHA: |  |  | 2026-01-31
[13 empty] | Porcentaje total de componentes 100% | %Cump | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli.
No. | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | SI | NO | N.A. | RESUELTO | PONDERACION | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | PROMEDIO | Componente%
COMPONENTE A | [19 empty] | 20 | Aplicabilidad | Ponderación
1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 40% | 17.6 | 4 | 160% | 0
2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría en el desarrollo de las actividades del proyecto | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400% | 100
3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE B | [19 empty] | 50 | FALSE | 0%
6 | Hay escombros o materiales en espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50 | 2.5 | 250%
7 | Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
8 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
9 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
10 | Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
11 | Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
12 | Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
13 | Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
14 | Se limpia el lugar donde se cargan las volquetas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
15 | Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
16 | Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
17 | Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
18 | Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
19 | Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
20 | La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
21 | Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
22 | Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
23 | Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
24 | Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o desagüe | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
25 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
COMPONENTE C | [19 empty] | 20 | FALSE | 0%
26 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 4 | 400%
27 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
28 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
29 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
27 | Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades en este tema | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE E | [19 empty] | 10 | FALSE | 0%
28 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 1000%
TOTAL EVALUADO | [19 empty] | 97.6
29 | OBSERVACIONES |  | Componente A: -El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas, ya que a la fecha la bitacora no esta actualizada. Componente B: -Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado: Para esta semana no se cuenta con este material, por lo tanto, no se toma encuenta. -Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros: En este periodo no se cuenta con este item, por lo tanto no se tiene en cuenta. Componente C: - Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra: en este periodo no se realizan estas acciones, por lo tanto, no se toma encuenta. -Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC:Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC: en este periodo no se realizan estas acciones, por lo tanto, no se toma encuenta. -Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato: Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.
<Nota: Incluya las filas que considere necesarias>
| Andrés Mauricio Arias Vargas | [6 empty] | Ingrid Catherine Báez Sanabria
| Residente Ambiental Interventoría | [6 empty] | Residente Ambiental Interventoría
| Consorcio Infraestructura Bosa | [6 empty] | CONSORCIO PARQUES & EP 002

## SEMANA 2
|  |  | LISTA DE CHEQUEO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [6 empty] | Código: GES-FO-082 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-jun-2022 Clasificación: Público
| CONTRATO | 703 del 2024 |  | PROYECTO | Parques y EP002 |  | FASE O ETAPA | 2 |  | No. FASE / ETAPA: | Obra
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: |  |  |  | 2026-01-13 |  | Y EL |  | 2026-01-17
INFORME No. |  |  | 7
TIPO DE CONTRATO |  |  | Obra
OBJETO |  |  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: ESPACIO PUBLICO, PARQUES, PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA Y DE MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Parques y EP002
CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO PARQUES Y EP002 | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 703 del 2024
INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA | [5 empty] | CONTRATO No: |  | FDT-ATBOSA-I-028-2025
SUPERVISOR: |  |  | Dario Morales
FECHA: |  |  | 2026-01-31
[13 empty] | Porcentaje total de componentes 100% | %Cump | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli.
No. | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | SI | NO | N.A. | RESUELTO | PONDERACION | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | PROMEDIO | Componente%
COMPONENTE A | [19 empty] | 20 | Aplicabilidad | Ponderación
1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 40% | 17.6 | 4 | 160% | 0
2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría en el desarrollo de las actividades del proyecto | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400% | 100
3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE B | [19 empty] | 50 | FALSE | 0%
6 | Hay escombros o materiales en espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50 | 2.5 | 250%
7 | Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
8 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
9 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
10 | Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
11 | Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
12 | Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
13 | Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
14 | Se limpia el lugar donde se cargan las volquetas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
15 | Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
16 | Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
17 | Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
18 | Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
19 | Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
20 | La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
21 | Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
22 | Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
23 | Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
24 | Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o desagüe | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
25 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
COMPONENTE C | [19 empty] | 20 | FALSE | 0%
26 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 4 | 400%
27 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
28 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
29 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
27 | Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades en este tema | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE E | [19 empty] | 10 | FALSE | 0%
28 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 1000%
TOTAL EVALUADO | [19 empty] | 97.6
29 | OBSERVACIONES |  | Componente B: -Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado: Para esta semana no se cuenta con este material, por lo tanto, no se toma encuenta. -Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros: En este periodo no se cuenta con este item, por lo tanto no se tiene en cuenta. Componente C: - Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra: en este periodo no se realizan estas acciones, por lo tanto, no se toma encuenta. -Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC:Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC: en este periodo no se realizan estas acciones, por lo tanto, no se toma encuenta. -Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato: Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.
<Nota: Incluya las filas que considere necesarias>
| Andrés Mauricio Arias Vargas | [6 empty] | Ingrid Catherine Báez Sanabria
| Residente Ambiental Interventoría | [6 empty] | Residente Ambiental Interventoría
| Consorcio Infraestructura Bosa | [6 empty] | CONSORCIO PARQUES & EP 002

## SEMANA 3
|  |  | LISTA DE CHEQUEO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [6 empty] | Código: GES-FO-082 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-jun-2022 Clasificación: Público
| CONTRATO | 703 del 2024 |  | PROYECTO | Parques y EP002 |  | FASE O ETAPA | 2 |  | No. FASE / ETAPA: | Obra
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: |  |  |  | 2026-01-19 |  | Y EL |  | 2026-01-23
INFORME No. |  |  | 7
TIPO DE CONTRATO |  |  | Obra
OBJETO |  |  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: ESPACIO PUBLICO, PARQUES, PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA Y DE MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Parques y EP002
CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO PARQUES Y EP002 | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 703 del 2024
INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA | [5 empty] | CONTRATO No: |  | FDT-ATBOSA-I-028-2025
SUPERVISOR: |  |  | Dario Morales
FECHA: |  |  | 2026-01-31
[13 empty] | Porcentaje total de componentes 100% | %Cump | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli.
No. | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | SI | NO | N.A. | RESUELTO | PONDERACION | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | PROMEDIO | Componente%
COMPONENTE A | [19 empty] | 20 | Aplicabilidad | Ponderación
1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 16.8 | 4 | 80% | 0
2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría en el desarrollo de las actividades del proyecto | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400% | 100
3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE B | [19 empty] | 50 | FALSE | 0%
6 | Hay escombros o materiales en espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50 | 2.5 | 250%
7 | Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
8 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
9 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
10 | Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
11 | Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
12 | Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
13 | Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
14 | Se limpia el lugar donde se cargan las volquetas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
15 | Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
16 | Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
17 | Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
18 | Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
19 | Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
20 | La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
21 | Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
22 | Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
23 | Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
24 | Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o desagüe | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
25 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
COMPONENTE C | [19 empty] | 20 | FALSE | 0%
26 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 4 | 400%
27 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
28 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
29 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
27 | Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades en este tema | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE E | [19 empty] | 10 | FALSE | 0%
28 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 1000%
TOTAL EVALUADO | [19 empty] | 96.8
29 | OBSERVACIONES
<Nota: Incluya las filas que considere necesarias>
| Andrés Mauricio Arias Vargas | [6 empty] | Ingrid Catherine Báez Sanabria
| Residente Ambiental | [6 empty] | Residente Ambiental Interventoría
| Consorcio Infraestructura Bosa | [6 empty] | CONSORCIO PARQUES & EP 002

## SEMANA 4
|  |  | LISTA DE CHEQUEO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [6 empty] | Código: GES-FO-082 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-jun-2022 Clasificación: Público
| CONTRATO | 703 del 2024 |  | PROYECTO | Parques y EP002 |  | FASE O ETAPA | 2 |  | No. FASE / ETAPA: | Obra
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: |  |  |  | 2026-01-26 |  | Y EL |  | 2026-01-31
INFORME No. |  |  | 7
TIPO DE CONTRATO |  |  | Obra
OBJETO |  |  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: ESPACIO PUBLICO, PARQUES, PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA Y DE MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Parques y EP002
CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO PARQUES Y EP002 | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 703 del 2024
INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA | [5 empty] | CONTRATO No: |  | FDT-ATBOSA-I-028-2025
SUPERVISOR: |  |  | Dario Morales
FECHA: |  |  | 2026-01-31
[13 empty] | Porcentaje total de componentes 100% | %Cump | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli.
No. | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | SI | NO | N.A. | RESUELTO | PONDERACION | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | PROMEDIO | Componente%
COMPONENTE A | [19 empty] | 20 | Aplicabilidad | Ponderación
1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 4 | 400% | 0
2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría en el desarrollo de las actividades del proyecto | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400% | 100
3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE B | [19 empty] | 50 | FALSE | 0%
6 | Hay escombros o materiales en espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 60% | 47.5 | 2.5 | 150%
7 | Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40% |  | 2.5 | 100%
8 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
9 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
10 | Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
11 | Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
12 | Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
13 | Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
14 | Se limpia el lugar donde se cargan las volquetas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
15 | Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
16 | Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
17 | Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
18 | Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
19 | Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
20 | La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
21 | Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
22 | Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
23 | Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
24 | Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o desagüe | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
25 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2.5 | 250%
COMPONENTE C | [19 empty] | 20 | FALSE | 0%
26 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 4 | 400%
27 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
28 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
29 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
27 | Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades en este tema | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 4 | 400%
COMPONENTE E | [19 empty] | 10 | FALSE | 0%
28 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 1000%
TOTAL EVALUADO | [19 empty] | 97.5
29 | OBSERVACIONES
<Nota: Incluya las filas que considere necesarias>
| Andrés Mauricio Arias Vargas | [6 empty] | Ingrid Catherine Báez Sanabria
| Residente Ambiental | [6 empty] | Residente Ambiental Interventoría
| Consorcio Infraestructura Bosa | [6 empty] | CONSORCIO PARQUES & EP 002

## CONSOLIDADO MES
|  |  | LISTA DE CHEQUEO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [6 empty] | Código: GES-FO-082 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-jun-2022 Clasificación: Público
| CONTRATO | 703 del 2024 |  | PROYECTO | Parques y EP002 |  | FASE O ETAPA | 2 |  | No. FASE / ETAPA: | Obra
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: |  |  |  | 2026-01-01 |  | Y EL |  | 2026-01-31
INFORME No. |  |  | 7
TIPO DE CONTRATO |  |  | Obra
OBJETO |  |  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: ESPACIO PUBLICO, PARQUES, PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA Y DE MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Parques y EP002
CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO PARQUES Y EP002 | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 703 del 2024
INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA | [5 empty] | CONTRATO No: |  | FDT-ATBOSA-I-028-2025
SUPERVISOR: |  |  | Dario Morales
FECHA: |  |  | 2026-01-31
[13 empty] | Porcentaje total de componentes 100% | %Cump | %Cump | %Cumpli. | %Cumpli. | %Cumpli. | Observaciones
No. | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | SI | NO | N.A. | RESUELTO | PONDERACION | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | PROMEDIO |  | Componente%
COMPONENTE A | [19 empty] | 20 | Aplicabilidad | Ponderación
1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 40% | 40% | 20% | 100% | 50% |  | 18 | 4 | 200% | 0
2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría en el desarrollo de las actividades del proyecto | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400% | 100
3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
COMPONENTE B | [19 empty] | 50 | FALSE | 0%
6 | Hay escombros o materiales en espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% |  | 49.375 | 2.5 | 225%
7 | Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 40% | 85% |  |  | 2.5 | 212.5%
8 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
9 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
10 | Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
11 | Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
12 | Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
13 | Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
14 | Se limpia el lugar donde se cargan las volquetas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
15 | Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
16 | Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
17 | Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
18 | Se usan canecas para escurrir los tarros de aceites y filtros | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
19 | Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
20 | La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
21 | Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
22 | Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
23 | Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
24 | Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o desagüe | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
25 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | [7 empty] | X |  |  |  | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2.5 | 250%
COMPONENTE C | [19 empty] | 20 | FALSE | 0%
26 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 20 | 4 | 400%
27 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
28 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
29 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
27 | Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades en este tema | [7 empty] | X |  |  |  | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | 400%
COMPONENTE E | [19 empty] | 10 | FALSE | 0%
28 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | [7 empty] | X |  |  |  | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 1000%
TOTAL EVALUADO | [19 empty] | 97.375
29 | OBSERVACIONES
<Nota: Incluya las filas que considere necesarias>
| Andrés Mauricio Arias Vargas | [6 empty] | Ingrid Catherine Báez Sanabria
| Residente Ambiental | [6 empty] | Residente Ambiental Interventoría
| Consorcio Infraestructura Bosa | [6 empty] | CONSORCIO PARQUES & EP 002