## page 1
LISTA DE CHEQUEO
CONTRATO DE INTERVENTORIA CTO 028-2025 |  |  |  |  | CONTRATO DE OBRA Cto 703 DE 2024 Parques
Periodo |  |  |  | Del 01 al 31 de enero del 2026
| PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD | CALIFICACIÓN CUMPLIO 100 | CALIFICACIÓN NO CUMPLIÓ 0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
ITEM | GENERALIDADES
1 | El Contratista cumple con las funciones establecidas en el documento de gestión social | CUMPLIÓ | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | El Contratista con el personal designado asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado | CUMPLIÓ | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | El Contratista entrega a la Interventoría el Plan de gestión social para aprobación, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento social. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS
1 | Realizó la(s) socialización(es) general(es) de inicio de obra con los usuarios beneficiarios de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento de gestión social | CUMPLIÓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Realizó socialización(es) general(es) extraordinarias con los usuarios beneficiarios de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el documento de gestión social , | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Realizó socialización(es) general(es) de finalización con los usuarios beneficiarios de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento de gestión social | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | El área Técnica participo en las socializaciones de inicio, finalización y extraordinarias. | CUMPLIÓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
1 | Elaboró y distribuyó predio a predio a los usuarios beneficiarios la pieza de divulgación al Inicio de obra, de acuerdo a los tiempos establecidos en el documento de gestión social. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Elaboró e instaló y actualizó las piezas de información en los puntos satélites de información. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Elaboró y distribuyo las piezas de información a los usuarios beneficiarios el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo a los | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Elaboró y distribuyó las piezas de información de plan de manejo de tráfico PMT, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Cumplió con lo establecido en el manual de identidad visual del FDLB. | CUMPLIÓ | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
1 | El punto CREA funciono en el horario establecido y lineamientos indicados en el documento. | CUMPLIÓ | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Realizó el procedimiento de registro, atención, gestión y cierre de los requerimientos presenta. | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a los requerimientos de la comunidad solicitados por la Interventoría. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROGRAMA DE SOSTENIBLIDAD
1 | En las reuniones de inicio y seguimiento, se motivó a la población para inscribirse a ser parte de los comité (s) CREA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Realizó las reuniones establecidas por el Plan de Gestión Social para socializar sobre la importancia y cuidado de las obras. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Entregó a la Interventoría la metodología y programación de las reuniones establecidas en el Plan de Gestión Social, | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA
1 | Realizó la capacitación mensual de gestión social con el personal de obra, de acuerdo con los requisitos establecidos en el documento | CUMPLIÓ | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A
2 | La capacitación contó con la asistencia del 100 % del personal de obra activo en el período. | CUMPLIÓ | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A
PROGRAMA APOYO PARA GENERACIÓN DE EMPLEO
1 | El contratista cumplió con el porcentaje asignado para contratación de personal de mano de obra no calificada, que resida en la localidad. | CUMPLIÓ | 100 | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | El contratista cumplió con el porcentaje asignado para contratación de personal en condiciones de vulnerabilidad, que resida en la localidad. | CUMPLIÓ | 100 | 100% | 100% | 100% | 100%
PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL
1 | Realizó la(s) socialización(es) general(es) con los comerciantes del frente de obra CIV. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Se dio cumplimiento a todos los compromisos establecidos con los comerciantes del frente de obra CIV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Elaboró el inventario de locales comerciales presentes en los frentes de obra CIV. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ITEM | ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA
4 | Entregó copias de las actas de vecindad a los usuarios beneficiarios de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el documento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Realizó el procedimiento establecido en el documento en caso de reclamaciones por afectaciones a predios. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | Elaboro las actas de compromiso con los usuarios beneficiarios de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Se entregó copia de las actas de compromiso a los usuarios beneficiarios, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Se entregó el respectivo registro de las vías de desvío a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde al establecido en el documento social. | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA
1 | El residente de Gestión Social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas de vecindad. | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A
2 | Para el levantamiento de las actas de vecindad se informó a los usuarios beneficiarios la actividad. | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A
3 | Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
REPORTES
1 | Proporcionó a la Interventoría y/o el FDLB la información social cuando se le solicitó. | CUMPLIO | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Tiene a disponibilidad del FDLB y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante el proyecto. | CUMPLIO | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el documento. | CUMPLIO | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el documento. | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
5 | Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de la gestión adelantada, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el documento social. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/o el FDLB, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el documento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TOTAL LISTA DE CHEQUEO EN EL PERIODO | [7 empty] | 100%
Profesional social del contratista Profesional social de interventoría Ts Laura Mora Ps Paola Rueda